# Этап 3 — разведка перед ТЗ

Дата: 15.08.2026. Составлено перед написанием MASTER_TZ_STAGE_3_CRAFT_CLANS_ECONOMY.

Документ отвечает на четыре вопроса: где мы сейчас, что осталось от Этапа 2,

что канонически входит в Этап 3, и какие решения заказчика нужны до начала.

## 1. Где мы сейчас (проверено по коду 15.08.2026)

Прод: kooperativ.space, коммит 2e54da6, CI все семь джобов зелёные, CD прошёл.

255 коммитов. Диск VPS 69% (критерий ТЗ «<70%» выполняется), build cache вычищен,

свободно 8.9 ГБ, доступной памяти 2.3 ГБ.

Закрыто и работает:

Этап 1 + правки 1.5 + боевая переработка (зоны, стойки, движение по сотам 10×10,

две руки, поле снято с PSD);

Этап 2 целиком по продуктовым механикам: девять профессий, смены, ресурсы,

частные лавки, рынок, ремонт деталями, улучшения, EconomyService,

идемпотентность, журналы, миграции, сид, деплой;

визуал по макетам v3, мобильный адаптив, боевой экран переработан 14–15.08.

## 2. Аудит от 13.08: что из него уже неверно

Аудит KOOPERATIV_STAGE2_FULL_AUDIT_2026-08-13.md перечислял 15 расхождений.

Проверка по текущему коду показывает: большая часть закрыта в тот же день или

позже, и строить ТЗ Этапа 3 на этом списке нельзя.

| # | Претензия аудита | Факт на 15.08 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | нет worker'а метрик экономики | закрыто: workers/economy-metrics-daily.worker.ts, зарегистрирован в src/worker.ts, админка читает снимки |
| A-02 | симулятор не связан с рантаймом | частично: simulate-economy.ts импортирует BalanceConfig; сид-таблицы теперь тоже вынесены (prisma/economy-data.ts) и могут быть подключены |
| A-04 | диск 75% при критерии <70% | закрыто: 69%, кэш сборки 0 Б |
| A-05 | нет детекторов абуза рынка | закрыто: market-abuse.ts — аномальная цена, парные сделки, частые отмены |
| A-06 | нет RBAC у админки | закрыто: requireAdminRole с тремя ролями на всех ручках |
| A-12 | admin DTO username вместо login | закрыто: принимаются оба |
| A-13 | нет healthcheck у frontend и worker | закрыто: healthcheck у всех шести сервисов |
| A-03 | нет протоколов ручной QA | открыто: 39 сценариев, 25 граничных и репетиция миграций не найдены |
| A-07 | цепочки и оборудование ревизии 2.1 неполны | открыто, и это прямая работа Этапа 3 |
| A-08 | усталость зарплаты вне канона | открыто: dailyShiftSalaryCoeff есть в коде, в формуле ТЗ нет |
| A-09 | SHIFT_READY вне канонического списка | открыто |
| A-10 | фронт архитектурно упрощён | открыто |
| A-11 | фильтры рынка урезаны | открыто |
| A-14 | в репозитории лежит устаревший v2.0 | открыто |
| A-15 | mojibake в исходниках | частично: правится по мере касания файлов |

Отдельно: 15.08 найден и закрыт блокер, которого в аудите не было вовсе —

три производственных объекта из шести не открывались никогда

(разбор). Аудит его пропустил, потому

что смотрел на наличие механик, а не на проходимость. В CI добавлена проверка

проходимости экономики.

## 3. Что канонически входит в Этап 3

Источник: «Этапы реализации проекта V1», раздел 8. Название этапа —

«Крафт и социальная экономика», срок 7–9 дней, 30 000 ₽, документ

MASTER_TZ_STAGE_3_CRAFT_CLANS_ECONOMY.docx.

Состав по документу заказчика:

Личная ферма: участки, посадка, рост, полив, сбор, засыхание, опыт.

Бары: рецепты, ингредиенты, еда, напитки, восстановление HP, баффы,

трезвость/опьянение, запрет боя при сильном опьянении.

Расходники: аптечки, еда, напитки, боевые и крафтовые расходники.

Кланы: создание, вступление, выход, роли, права, участники, профиль.

Клановый склад: положить, забрать, права, журнал.

Общак: взносы, траты, лог денег.

Клановый колхоз: доступен только клану, массовые посадки, рабочие места,

производство урожая, связь с барами и рынком.

## 4. Что уже приписано Этапу 3 из прошлых документов

Это не новая хотелка, а зафиксированный долг — его нельзя потерять при написании ТЗ.

Из MASTER ТЗ Этапа 2 v2.2 (прямые формулировки «этап 3»):

частные и клановые производственные объекты; API создания и передачи объектов;

выплата зарплаты из баланса объекта (salaryFromObjectBalance — точка включения);

покупка оборудования игроком (ProductionEquipment.ownerType/ownerCharacterId);

прочность оборудования и обслуживание деталями;

качество ресурсов (quality в стеке);

уровни производственных объектов (формулы уже учитывают level);

статус DAMAGED и штрафы выпуска, разрушаемость;

таблица локаций и FK для locationId (сейчас nullable-строка без FK);

цепочки переделов и tier ступени (поля-заделы уже есть);

«свои/чужие цены» на рынке — фидбэк заказчика пункт B, явно отложен в Этап 3;

покупка профессии;

повышение cap производственного уровня (сейчас 6, копится без ограничения —

при повышении cap уровни пересчитаются сами).

Из STAGE2_STAGE3_HANDOFF.md (технический план, 13.08):

ProductionRecipe с явными входами и выходами;

ProductionObjectInventory с резервом и вместимостью;

ProductionCycle, независимый от таймера личной смены;

вклад труда от пересекающихся смен;

резерв входов при старте цикла и атомарный выпуск при завершении;

причины отказа: нет сырья, склад полон, оборудование сломано, баланс в минусе;

восстановительные работы (без зарплаты, тройной профессиональный опыт);

смена производственного профиля с ценой, простоем и сохранением остатков.

Там же зафиксирован первый вертикальный срез, который надо сбалансировать

раньше расширения контента:

металлолом → сталь/деталь → пистолет ТТ → износ в бою → ремонтная деталь.

## 5. Что уже нарисовано в интерфейсе под Этап 3

Вёрстка по макетам заказчика уже содержит заглушки — это фактическое ТЗ на UI:

| Район | Комната | Маршрут | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Фермы и колхозы | Фермы | /soon/farms | заглушка |
| Фермы и колхозы | Колхозы | /soon/kolhoz | заглушка |
| Фермы и колхозы | Растения | /soon/plants | заглушка |
| Фермы и колхозы | Продукты | /soon/products | заглушка |
| Фермы и колхозы | Склад урожая | /soon/crop-storage | заглушка |
| Промзона | Делают шмот | /soon/equipment-production | заглушка |
| Промзона | Склад | /soon/storage | заглушка |
| — | Форум | /forum | заперт, помечен этапом 3 |

Баров и кланов в карте районов нет — под них придётся расширять навигацию,

а значит нужны макеты. Это отдельный запрос к заказчику.

## 6. Референсы: что брать из GanjaWars

Свежая выборка по вики (15.08), сверх того, что уже лежит в docs/research/.

Ферма. 49 участков, первый бесплатный, полный выкуп 6 468 000 внутриигровых.

Время роста от 12 до 715 минут в зависимости от культуры. Один полив сокращает

рост на 10%. Засыхание: 6 часов плюс час за каждый производственный уровень —

то есть прогрессия напрямую снижает микроменеджмент. Постройки меняют экономику

участка: пруд заменяет один полив, бумбокс −15% времени соседям, схрон прячет

до 50 единиц урожая и даёт +10% опыта и цены, турель защищает соседние грядки.

Помощники (бобёр, мексиканец, собака) требуют ежедневной кормёжки. У фермы свой

счёт с потолком, вывод без потерь.

Что брать: участки с покупкой, полив как ускоритель, засыхание как штраф за

невнимательность, постройки как money sink и источник различий между фермами,

счёт фермы. Что не брать: 49 участков и шестизначные цены — это масштаб игры с

многолетней экономикой.

Бары. Владелец задаёт состав и цену напитков. Напиток лечит и опьяняет

одновременно; опьянение повышает промахи, полное отрезвление 3 часа. Налог на

алкоголь 20%. Бонус посетителю не чаще раза в 12 часов. Типы заведений

открываются с боевых уровней 20/25/30.

Что брать: двойной эффект «лечит и пьянит», отрезвление по времени, налог как

сток, cooldown бонуса. Опьянение как запрет боя заказчик уже прописал сам.

Синдикаты. Типы: официальный, боевой, технический, независимый. Есть звания,

казна, синдикатный магазин, отдельная валюта, синдикатная мощность (определяет

размер боевой заявки), синдикатный опыт из боёв за недвижимость, уровень.

База синдиката: 4 уровня площади, склад от 15 до 120 предметов, охрана от 10 до

30 мест, пристройки (лазарет, форпост, командный пункт +15% опыта). Нападения не

чаще раза в 20 минут от разных синдикатов и раза в 20 часов от одного.

Защитники получают +30% к урону.

Что брать в Этап 3: роли и права, склад с лимитом вместимости, казна, журнал.

Что оставить Этапу 4: базы, войны за недвижимость, синдикатная валюта и магазин,

захваты — это прямо назначено стратегическим слоем в плане этапов.

## 7. Главные риски, которые ТЗ обязано снять

Р1. Объём не влезает в 7–9 дней. Канонический Этап 3 — это семь подсистем

(ферма, бары, расходники, кланы, склад, общак, колхоз), а долг из ТЗ 2.2 и

handoff добавляет восьмую и девятую: производственные цепочки с рецептами,

циклами и складами объектов, плюс частная и клановая собственность. По объёму

это два этапа. Нужно решение: либо цепочки уезжают в 3.5/4, либо срок этапа

пересматривается.

Р2. Кланам нужны игроки. Социальные системы бессмысленны при десятке живых

персонажей. Клан на трёх человек — это чат с общим кошельком. Либо этап

сопровождается привлечением игроков, либо клановая часть проектируется так,

чтобы работать на малых числах (низкий порог создания, польза от клана с

двух человек, отсутствие требований к массовым боям).

Р3. Вторая экономическая петля может обесценить первую. Ферма и бары дают

второй источник дохода. Если он выгоднее работы на производстве, производство

умирает. Нужен явный целевой коридор: сколько ₽/час даёт ферма против смены,

и симулятор, который это проверяет — как уже сделано для труда.

Р4. Опьянение ломает боевой баланс. Механика «лечит, но повышает промахи»

влезает прямо в боевые формулы, которые сейчас закрыты симуляторами. Любой бафф

из бара обязан проходить через ту же матрицу экспериментов, что и боевые правки.

Р5. Долг Этапа 2 не закрыт. Протоколы ручной QA и репетиция миграций

отсутствуют. Если этап 3 начнётся до их закрытия, формальная приёмка Этапа 2

не состоится уже никогда.

## 8. Решения заказчика от 15.08.2026

Получены до написания ТЗ, зафиксированы в разделе 2 самого ТЗ.

Границы этапа: всё в Этап 3, срок пересматривается.

Собственность: бары и колхоз покупает игрок — полноценная частная

собственность с ценами и рецептами владельца.

Опьянение: не только штраф к точности, но и снижение получаемого урона;

лёгкое опьянение — небольшой плюс, сильное — жёсткий размен. Модель

спроектирована в разделе 15 ТЗ.

Цены: скидка своим плюс наценка чужим, значит минимальная дипломатия

кланов входит в этап.

Остальные вопросы вынесены в раздел 32 ТЗ как открытые с вариантами по умолчанию.

## 9. Прежние вопросы (закрыты решениями выше)

Границы этапа. Производственные цепочки, рецепты и склады объектов —

в Этап 3 или в отдельный этап? От этого зависит и срок, и цена.

Частная собственность. Игрок покупает производственный объект в Этапе 3

или только клан получает доступ к клановым объектам?

Колхоз. Это клановая ферма (много грядок, доступ по правам) или

производственный объект с рабочими местами и сменами? В плане этапов сказано

и то, и другое.

Бары. Заведение принадлежит игроку, клану или системе? Владелец задаёт

цены сам, как в GanjaWars, или бар системный с фиксированным меню?

Опьянение. Полный запрет боя при сильном опьянении или штраф к точности?

Заказчик писал «ограничения на участие в боях» — нужна граница.

«Свои/чужие цены». Что именно: скидка для своих, наценка для чужих или

запрет покупки у враждебного клана? Механика требует отношений между кланами,

а дипломатия по плану этапов — Этап 4.

Химическая ветка профессий. Фармацевт и Химик до сих пор без объектов.

Расходники Этапа 3 — их естественное содержание. Включаем?

Макеты. Баров и кланов нет в нарисованных районах. Будут ли макеты, или

верстать по аналогии с существующими экранами?

Форум. В коде помечен этапом 3. Входит в объём или остаётся заглушкой?

## 10. Структура ТЗ (реализована)

Форма повторяет ТЗ Этапа 2 — он уже проверен в работе:

Обзор, цели, связь с Этапами 1–2, что считается готовым.

Подэтап E0: закрытие долга Этапа 2 (протоколы QA, репетиция миграций,

SHIFT_READY, усталость зарплаты, фильтры рынка, архивация v2.0).

Системный дизайн: ферма, колхоз, бары, расходники и крафт, кланы, склад,

общак, «свои/чужие цены».

Производственные цепочки — отдельной частью, чтобы её можно было целиком

вынести из этапа одним решением.

Архитектура: таблицы, enum'ы, миграции (только аддитивные), воркеры,

идемпотентность, журналы.

Баланс: коридоры дохода фермы против смены, стоимость построек, длительность

баффов, налоги и стоки; расширение симулятора.

Безопасность и админка: права в клане, аудит склада и общака, антиабуз

мультиаккаунтов в клане.

Frontend: экраны по уже нарисованным заглушкам, новые районы под бары и кланы.

Качество и приёмка: тесты, симуляции, протоколы, критерии готовности.

Каждый раздел, как и в Этапе 2, обязан заканчиваться проверяемым критерием и

ссылкой на коэффициент в BalanceConfig — иначе он не считается написанным.